梅州市蕉岭县“寿乡画廊”乡村振兴示范带项目（一期）

勘察测量设计

招标文件

（公开招标）

招标单位：蕉岭寿乡富硒产业投资有限公司

代理机构：梅州富昱建设咨询有限公司

编制日期：2023年8月

第一章  招标公告

梅州市蕉岭县“寿乡画廊”乡村振兴示范带建设项目（一期）

勘察测量设计招标公告

- 招标条件

本招标项目梅州市蕉岭县“寿乡画廊”乡村振兴示范带建设项目（一期）已由蕉岭县发展和改革局批准建设，（项目代码：2211-441427-04-01-760663) ，招标人为  蕉岭寿乡富硒产业投资有限公司 ，建设资金来源由债券资金和上级财政专项资金等解决。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察、测量、设计  进行公开招标。

- 项目概况及招标范围

2.1 项目名称： 梅州市蕉岭县“寿乡画廊”乡村振兴示范带建设项目（一期）勘察测量设计

2.2 建设地点：梅州市蕉岭县蕉城镇、长潭镇、三圳镇、新铺镇20个行政村和新铺示范圩镇。

2.3 项目建设规模及内容： 本项目建设规模覆盖蕉城镇、长潭镇、三圳镇、新铺镇4个镇20个行政村和新铺示范圩镇，以产业为核心打造生产、生活、生态融合的乡村振兴示范带。具体实施的建设内容主要分为五类：（1）产业发展设施：包括高标准农田建设、智慧农田建设、水田垦造、产业社区改造提升、农产品冷链物流仓储中心、种植基地及光伏产业；（2）农旅服务设施：包括特色农旅园建设、研学基地建设以及网红打卡点建设；（3）环境提升设施：包括风貌管控、节点提升改造、四小园打造、三线整治、水塘修复、县污水处理中心扩容及污水处理设施；（4）基础配套设施：包括村道扩建提升、生态停车场建设、生态绿道、骑行驿站、乡村公厕、智慧篮球场及标识系统；（5）管理运营设施：数字乡村平台等。

项目总投资估算39405万元，其中建安工程费投资估算30591万元。本项目计划分期分批实施。项目（一期）建安工程费估算约9190万元，勘察测量设计预算费用约365.64万元，其中：工程勘察费44.10万元；测量费88.02万元；工程设计费233.52万元。具体建设内容详见一期项目建设项目库清单附件（项目一期建设规模及内容最终以相关部门审批实施为准）。

2.4 招标范围：本次招标范围是蕉岭县“寿乡画廊”乡村振兴示范带建设项目（一期）的勘察测量设计服务，包括但不限于（1）勘察、测量工作：测绘测量、 详细勘察、技术资料、后期服务等；（2） 设计工作：方案设计、初步设计、初步设计概算编制、施工图设计、 施工图预算编制，施工过程中的设计变更，竣工图编制，提供与本合同工作、设计至工程竣工各阶段的相关服务），最终的勘察设计成果必须达到满足正常审图、施工和验收的要求。

2.5 勘察测量设计费招标控制价：约365.64万元，其中：工程勘察费44.10万元；测量费88.02万元；工程设计费233.52万元。

2.6 勘察测量设计服务周期：总工期80 个日历天。

其中：勘察：合同签订后15个日历天内完成。

测量：合同签订后 15个日历天内完成。

设计： 中标人应在合同签订后20个日历天内完成方案修改，方案确定后20个日历天内完成初步设计及概算编制（如需），初步设计审查批准后20个日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后10个日历天内完成补充、修改，并将设计成果交给招标人。并在10个日历天内完成编制施工图预算（含编制招标控制价、工程量清单）。

如果延误工期，承包人向发包人支付的误期损害赔偿费每天为最终设计合同价格的 0.3%；误期损害赔偿费的最高限额为最终设计合同价格的30%。

- 前期服务机构

- 3.1机构名称：广东省国际工程咨询有限公司。前期服务机构若参加投标，需将前期工作成果在发布招标公告的同时提供给所有投标人参考，否则不得参与本项目投标。

- 投标人资格要求

4.1 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。

4.2 投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。

4.3 投标人须具备建设行政主管部门颁发的以下勘察资质之一：

投标人须具备工程勘察综合类甲级；

或工程勘察岩土工程专业乙级（或以上）资质；

或工程勘察岩土工程勘察乙级（或以上） 和工程测量甲级（以上）资质。

4.4 投标人须具备测绘行政主管部门（自然资源部门）颁发的以下测绘资质：

乙级或以上测绘资质（包含测绘航空摄影、工程测量专业）；

4.5投标人须具备建设行政主管部门颁发的以下设计资质之一：

4.5.1投标人须具备工程设计综合资质甲级；

4.5.2同时具备以下设计资质：

（1）市政行业（燃气工程、轨道交通除外）设计乙级（或以上）资质；或工程设计市政行业（给水工程、排水工程、道路工程）专业乙级（或以上）资质；

（2）工程设计建筑行业乙级或以上资质；或工程设计建筑行业(建筑工程) 专业乙级或以上资质；

注：关于资质有效期均按照《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》（建 市[2016]226 号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市 函〔2020〕334 号）、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的 通知》（建办市〔2021〕30 号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函[2021]510 号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有效期延期 的通知》（粤建许函〔2021〕849 号）的要求。

4.6 拟派本项目负责人人员要求（必须是本单位在册人员）：

（1）设计项目负责人（项目总负责人）：具有一级注册建筑工程师执业资格及建筑相关专业高级（或以上）技术职称，以及在投标单位缴纳的近6个月（2023年2-7月）社保证明文件复印件。

（2）勘察项目负责人：具有勘察相关专业高级（或以上）技术职称，以及在投标单位缴纳的近6个月（2023年2-7月）社保证明文件复印件。

（3）测量项目负责人：具有测绘或测量相关专业高级（或以上）技术职称，以及在投标单位缴纳的近6个月（2023年2-7月）社保证明文件复印件。

4.7 本项目允许联合体投标：只接受不多于 3 家单位组成的联合体，应以承担设计任务的一方为牵头方，并签订联合体协议书。联合体协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。

注：参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

4.8 投标人（若为联合体，指联合体各方） 开标前须按照《梅州市建筑市场信用管理办法》（梅市建字[2022]155 号）的要求在梅州市建筑市场信用管理平台自行申办企业和人员信息登记手续并已在该平台公开发布。

投标人（若为联合体，指所有成员）根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》粤建市〔2015〕52 号的要求，省外企业已按要求在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息，并提供相关证明文件。

4.9 投标人信誉要求：

投标人（若为联合体，指所有成员）自2023年1月1日至本项目投标截止时间止（以处罚或通报日期为准），企业和项目负责人在“全国建筑市场监管公共服务平台”未被国家住房和城乡建设部限制参与投标；在“广东省建筑市场监管公共服务平台”未被广东省住房和城乡建设厅限制参与投标；在“梅州市建筑市场信用管理平台”上未有被限制参与投标的信息。

- 资格审查要求和评标办法：

5.1 本次招标采用资格后审方式；资格审查的具体要求见招标文件；资格审查不合格的投标人投标文件将被否决。

5.2 评定标办法：综合评估法。

6. 其他要求：与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人及其他组织，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标。

7. 招标文件获取

7.1 本工程网上邀请（资格后审）：（提示：本项目在新的网上交易系统实行全流程电子化招投标，请留意正确登录路径）网上邀请（招标文件获取） 截止时间： 2023年9月4 日 18:00 时

7.2 网上下载： 潜在投标人可登陆广东省公共资源交易平台选择“梅州市”进入 梅州专区（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/index.html#/441400/index) 登录电子交易系统参与公共资源交易业务。注：只有在规定时限内下载招标文件的投 标人方可参加投标，具体操作指引详见交易平台网站建设工程服务指南。

注：只有在规定时限内下载招标文件的投标人方可参加投标。

- 投标文件的递交（任选其一）

(1) 现场解密

投标文件应在招标文件规定的上传截止时间之前上传到网上交易系统，于 2023 年9 月6日 8:30 时在梅州市公共资源交易中心 （梅州市彬芳大道 32 号综合楼，市行政服务中心对面）举行开标评标会，投标人代表（法定代表人或其委托代理人）按本 招标文件规定携带资料进行投标文件解密。

(2) 在线解密

投标文件应在招标文件规定的上传截止时间之前上传到网上交易系统，于 2023 年9月6日 8:30 时在梅州市公共资源交易中心（梅州市彬芳大道 32 号综合楼，市行政服务中心对面）举行开标评标会，投标人按本招标文件规定对投标文件在线进行解密。

- 技术成果经济补偿：本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

- 投标保证金

投标人应按招标文件规定提交投标保证金。

11、发布公告的媒介

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易中心网站发布。本公告的修改、补充在广东省公共资源交易中心网站发布。

12、联系方式

招标人：蕉岭寿乡富硒产业投资有限公司     （盖章）

地  址： 梅州市蕉岭县蕉城镇朝阳路51号

联系人： 徐小姐

电  话： 0753- 7183885

招标代理： 梅州富昱建设咨询有限公司    （盖章）

地  址： 梅州市梅江区芹洋西路奥园半岛一号B3-17商铺

联系人： 胡工

电  话： 17868059630

2023 年8月14日

招投标时间安排表

| 项 目 名 称 | 梅州市蕉岭县“寿乡画廊”乡村振兴示范带建设项目（一期）勘察测量设计 |
| --- | --- |
| 网上邀请（招标文件获取） 截止时间 | 发招标公告之日起至 2023 年 9 月 4 日 18:00 时止 |
| 网上质疑截止时间 | 2023 年 8月 25 日 18:00 时止 |
| 投标文件上传截止时间 | 2023 年9 月 6 日 8:30 时止 |
| 开 标 时 间 | 2023 年9 月 6 日 8:30 时 |
| 投标文件解密时间 （任选其一） | 在线解密时间： 自招标代理在系统点击公布投标人后 60 分钟内（默认解密时间的起终止计时以网上交易系统显示时 间为准）。 投标人代表现场解密时间： 2023 年 9 月 6 日 8:45 时 至 10:00 时止 |

第二章 投标须知

投标须知前附表

| 项号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：蕉岭寿乡富硒产业投资有限公司 地 址：梅州市蕉岭县蕉城镇朝阳路51号 联系人：徐小姐 联系电话： 0753-7183885 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称： 梅州富昱建设咨询有限公司 地址： 梅州市梅江区芹洋西路奥园半岛一号B3-17商铺 联系人： 胡工 联系电话：17868059630 |
| 3 | 项目名称 | 梅州市蕉岭县“寿乡画廊”乡村振兴示范带建设项目（一期）勘察测量设计 |
| 4 | 建设地点 | 广东梅州蕉岭县蕉城镇、长潭镇、三圳镇、新铺镇20个行政村和新铺示范圩镇。 |
| 5 | 资金来源 | 由债券资金和上级财政专项资金等解决 |
| 6 | 项目规模 | 详见招标公告 |
| 7 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 8 | 勘察、测量、设计周期 | 勘察、测量：合同签订后15个日历天内完成。 设计：中标人应在合同签订后20个日历天内完成方案修改，方案确定后20个日历天内完成初步设计及概算编制（如需），初步设计审查批准后20 个日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后10个日历天内完成补充、修改，并将设计成果交给招标人。并在10个日历天内完成编制施工图预算（含编制招标控制价、工程量清单）。 |
| 9 | 质量标准 | 符合《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、 《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 年版）》等国家及地方有关工程设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准等要求。 |
| 10 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 合格投标人资格条件 | 详见招标公告。 |
| 12 | 费用承担和设计成果补偿 | R不补偿 ☒补偿，补偿标准： |
| 13 | 踏勘现场 时间地点 | R不组织：投标人自行前往踏勘，考察现场的费用由投标人自己承担。考察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责， 因投标人原因引起的对第三方的其他损失或伤害由投标人承担。 ☒组织，踏勘时间：/ 踏勘集中地点：/ |
| 14 | 招标人澄清、修改或答疑期限和投标人质疑期限 | R网上质疑 - 质疑期限：详见广东省公共资源交易平台发布的招投标时间安排 表 。 - 招标人澄清、修补或答疑期限： - R投标人需要招标人解答的问题，应于网上质疑截止时间前以网上质疑方式向招标人提出，招标人应予解答并在网上公告，该解答的内容为招标文件的组成部分。 R若投标人在投标质疑截止时间前未对招标文件有关条款提出质疑，视为投标人已充分理解招标文件所有内容并接受招标文件所有条款。 |
| 15 | 勘察、设计费招标控制价 | 本项目招标控制价：约365.64万元，其中：工程勘察费44.10万元，测量费88.02万元，工程设计费233.52万元。 |
| 16 | 勘察、测量、设计费投标报价 | 勘察、测量、设计费：投标人可根据本招标文件提供的工程现有资料、施工现场情况并自行考虑风险情况等填报投标总价及投标报价下浮率。 注：投标人报价精确到小数点后两位。 |
| 17 | 投标报价的其他要求 | 勘察、测量、设计费评标最高限价约为365.64万元。其中： 工程设计费最高投标限价为233.52万元（费用包含方案设计、 初步设计及概算、施工图设计、深化设计、二次设计、变更设计、竣工图编制、等整个工程项目设计的相关工作、工程量清单预算编制及施工现场驻点指导与配合服务，招标人不再支付其它附属的任何费用）； 工程勘察费最高投标限价为44.10万元（费用包含制订勘察纲要、勘探点定点测量费、取岩芯样收费、室内试验费、剪切波速测试、土壤氡浓度测试、检测、监测、其他费用：地下电缆探测费、技术工作费、大型机械搬运费、勘察所需的水电及附属设施等勘察作业以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等费用，招标人不再支付其它附属的任何费用）。 工程测量费投标最高限价约为88.02万元（费用包含进行测绘、测量测绘费、设计、施工图设计等所需的现状地形图测绘、立面图测绘、航空摄影测量、三维激光扫描、控制测量、竣工测量及报告编制费用、其他与本项目有关的测量项目费用，招标人不再支付其它附属的任何费用） 本项目勘察费按现场实际发生的勘察工作量，参考国家发展计划委员会、建设部 2002 年颁布的《工程勘察设计收费标准》规定的计算标准×60%×(1-中标下浮率)结算，勘察费最终结算价不超合同暂定价； 本项目测量费按现场实际发生的测绘测量工作量，参考财政部、国家测绘局 2009年颁布的《测绘生产成本费用定额》、广东省勘察设计协会2021年颁布的《工程勘察设计收费导则（第二版）》规定的计算标准×60%×(1-中标下浮率)结算，测量费最终结算价不超合同暂定价； 本项目设计费参考国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》，以蕉岭县投资审核中心审定的建安工程结算审核定案价为计费额计算工程设计收费基价，设计费结算价=按2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》规定的计算标准×80%×(1-中标下浮率)结算，最终结算价不超合同暂定价。 |
| 18 | 合同付款方式 | 1 、勘察费付款时间及付款方式如下： （1）合同签订并确认进场后，勘察人提出申请，经有关程序审批 后发包人10 个工作日内支付勘察合同总额的30％； （2）承包人提交全部勘查、测绘成果资料经有关部门审核合格并 按要求出具岩土勘察报告及测量地形图后，请款申请经有关程序审 批后10个工作日内支付至勘察费用的 80%； （3）工程竣工验收合格后，提交完整的支付申请资料，经有关审批程序审批后10个工作日内支付勘察费余款。 2 、测量费付款时间及付款方式如下： (1)合同签订并确认进场后，承包人提出申请，经有关程序审批后发包人10个工作日内支付勘察合同总额的30%; (2)承包人提交全部测绘成果资料经专家评审合格并按要求出具测绘报告后，请款申请经有关程序审批后10个工作日内支付至测绘费用的80%； (3)工程竣工验收合格后，提交完整的支付申请资料，经有关审批程序审批后10 个工作日内支付测绘费余款。 3、设计费付款时间及付款方式如下： （1）合同签订并方案经确认后10个工作日内，支付设计合同暂定价的 30%； （2）初步设计成果提交并经评审通过或经建设单位确认后 10 个工作日内，支付至设计合同暂定价的 50%; （3）设计施工图审查合格且工程量清单预算经蕉岭县投资审核中心审核定案后，提交完整的支付申请资料，经有关审批程序审批后10个工作日内支付至以建安工程预算审核定案价（不含暂列金额）为计费额计算设计费的90%； （4）工程竣工验收合格后，提交完整的支付申请资料，经有关审批程序审批后10个工作日内支付设计费余款。 上述规定的招标人付款时间，是指招标人向政府财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），招标人在规定时间内提出支付申请手续后承包人人不得追究招标人任何延期支付的违约责任。 |
| 19 | 投标有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后 90 天。 |
| 20 | 投标保证金提交 方式和金额 | 投标保证金保证数额： 2万元 （施工项目不得超过项目估算价的百分之二且最高不超过 50 万元；勘察设计项目不得超过勘察设计估算费用的百分之二且最高不超过 10 万元）。 提交方式（任选其一）： ☒银行转账 ☒银行保函 ☒电子保函☒投标保证保险 R投标保证金信用承诺函（详见投标文件格式附表 5) ☒提交时间为： / 年 / 月 / 日 / 时前（以到账时间为准） 汇入银行： / 汇入账户： / 汇入账号： / ☒以现金或支票形式提交的投标保证金必须从投标人的基本账户 转出,否则视为无效投标保证金，其递交的投标文件一律视作无效 投标文件。 ☒投标保证金最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中 标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。 ☒中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人 提出附加条件， 或者不按照招标文件要求提交履约保证金的， 取消中标资格，且向银行提交索赔意向书，没收其投标担保金。 ☒其他说明： |
| 21 | 是否允许递交备 选投标方案 | R不允许 ☒允许 |
| 22 | 签字或盖章要求 | 所有资料按要求须盖投标单位公章的，应采用电子印章；单位负责人（具有法人资格的单位专指法定代表人）签字可用可靠的电子签名或手工签名，如采用手工签名方式的，可先将须签名的纸质文件打印签字后扫描上传，再统一加盖单位电子印章。所有资料扫描件必须用原件扫描（除按有关规定可在信息公开平台打印的电子证书、证照外），提供的扫描件资料必须清晰、明辨。 |
| 23 | 投标文件份数 | 领取中标通知书后，签订合同前，中标人须向招标人提供独立装订成册的纸质投标文件一式三份，纸质投标文件内容须与投标时提交的电子投标文件内容一致。 |
| 24 | 投标人代表出席 开标会 | ☒法定代表人到场的，出示《法定代表人身份证明》并携带二代身份证原件备查； ☒委托代理人到场的，同时出示《授权委托书》和《法定代表人身份证明》。到场人员须携带二代身份证原件备查。 R各投标人代表一般不得离开开标会场，对开标过程及标函 内容有异议的应在开标现场提出。 R投标文件解密： 投标人解密投标文件的方式（任选其一）： 1、在线解密： 自招标代理在系统点击公布投标人后60分钟内（默认解密时间 的起终止计时以网上交易系统显示时间为准）。投标人无需到梅州 市公共资源交易中心开标现场进行投标文件解密及参加开标会议可登陆广东省公共资源交易平台https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/441400/index（梅州）或广东省公共资源交易平台 https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/44/index（切换城市为梅州）登录电子交易系统进入“建设工程”网上交易系统，可在线参与开标过程（开标直播大厅）、依法提出异议或进 行澄清、查看开标结果等。投标人应当在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点， 通过互联网在线解密、在线参加开标，如无异议，均视为默认开标情况。（如投标人对远程解密的成功率存 在顾虑，投标人代表亦可携带资料到开标现场采用现场解密方式。） 2、投标人代表现场解密： 投标人代表（法定代表人或其委托代理人）最迟应在开标当天上午10:00前到场解密投标文件, 因投标人原因造成未在规定时间解密的，不再接受其对投标文件解密；因投标人之外的原因造成未在 规定时间解密的，应接受其对投标文件解密。 投标人代表为法定代表人或其委托代理人，须单独携带法定代表人 身份证明书原件（委托代理人另外提供法定代表人授权委托书原 件）、本人身份证原件和CA证书（上传投标文件时使用的企业CA证 书及密码）到开标现场进行投标文件解密，并携带储存了非加密投标文件的光盘。 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件； 因投标人之外的原因造成投标文件未解密的， 投标人应递交储存了 非加密投标文件的光盘至开标现场，作为补充上传或在评标过程中系统无法查看投标文件时使用（提交的光盘与交易系统上传的不一 致时，以系统上传的投标文件内容为准）。 |
| 25 | 是否退还投标文件 | R否 ☒是 |
| 26 | 开标时间和地点 | 开标时间：详见广东省公共资源交易平台发布的招投标时间安排表 开标地点： 梅州市公共资源交易中心 （梅州市彬芳大道 32 号综合楼，市行政服务中心对面） |
| 27 | 评标委员会的组 建 | 评标委员会构成：5人（或5人以上单数）。 评标委员会组成： 招标人依法组建评标委员会。评标委员按国家与广东省的规定执行。评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 本项目评标委员会组成人员应为 5 人。其中：招标人派代表专家 1 人，其余从广东省综合评标评审专家库中随机抽取评标专家 4 人 评标委员会开始工作之前应由评标委员会推举产生一名主任评标委员，负责协调、组织评标委员会成员开展评标工作。 |
| 28 | 是否授权评标委 员会确定中标人 | R推荐的中标候选人数： 3 名， 该项目评标结果公示无异议后，则 确定第一中标候选人为中标人。 ☒否，推荐的中标候选人数： / |
| 29 | 中标候选人公示 媒介 | 广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台网站 |
| 30 | 合同签订 | 招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 |
| 31 | 未中标方案补偿 | 无。 |
| 32 | 分包 | R不允许： 投标单位承诺中标后不得将本项目的勘察、设计工作进 行分包、转包或委托第三方实施。 ☒允许 |
| 33 | 投标费用 | ①招标代理服务费由中标人在领取中标通知书前一次性付清。招标代理报酬参照国家计委的《招标代理业务收费管理暂行办法》([2002]1980 号） 文及《国家发展和改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通告》（发改价格[2011]534号）文中招标代理业务收费标准计算收取。 ②投标人应依据招标人提供的所有资料和自己对现场查勘来编制 投标文件，并对招标人提供的所有资料的理解、推断和应用负责。在投标人提交其投标文件之前，视为已经考虑了现场及其周围环境 的影响，中标后，不得以不完全了解现场情况为理由提出追加款项或者延长工期等索赔的要求。 |
| 34 | 解释权 | 构成本招标文件的各组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确 或不一致，构成合同文件的组成内容的，以合同文件约定内容为准， 且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅使用于招标投 标阶段的约定，按招标公告、投标须知、评标办法、投标文件格式 的先后顺序解释，同一文件中就同一事项的约定不一致的， 以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 35 | 投标文件的真实 性要求 | 投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清） 应真实可信，不 存在虚假（包括隐瞒）。投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作废处理;中标单位确定后发现的，招标人和招投标行政监督部门可以取消其中标资格，投标人应承担相应法律后果。 |

（一） 总则

- 1.  工程说明

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、国家八部委第 2 号令《工程建设项目勘察设计招标投标办法》等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式选定勘察、测量、设计单位。

1.1 招标项目工程说明及要求：详见投标须知前附表。

1.2 中标人原则上应承担中标后后续阶段设计和服务工作，包括但不限于施工图设计等及施工现场指导与配合服务。

- 2.  资格审查方式

2.1 本招标项目招标人对投标申请人的资格审查采用的方式见投标须知前附表第 10 项。

2.2  经资格审查合格的投标申请人才能成为投标人。

- 3.  投标人的资格要求

3.1 投标人的资格要求见投标须知前附表第 11 项。

- 4.  投标费用

4.1  投标人应承担己方投标文件编制与递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。

- 5.  踏勘现场

5.1 本工程不组织现场勘察，如有需要。投标人可自行与招标人联系对现场及其周围环 境进行考察。

5.2 投标人自行与招标人联系对现场及其周围环境进行考察，以便投标人获取有关编制 投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.3  招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的 资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 6.  知识产权

6.1 投标人拥有设计方案的著作权（版权） 。未经投标人书面同意，招标人不得将交付 的设计方案向第三方转让或用于本招标范围以外的其他建设项目。

6.2  招标人与中标人签署设计合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。 中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否 则中标人应承担由此而产生的一切责任。

6.3 招标人或者中标人使用其他未中标人投标文件中的技术成果或技术方案的，应当事 先征得该投标人的书面同意，并按规定支付使用费。未经相关投标人书面许可，招标 人或者中标人不得擅自使用其他投标人投标文件中的技术成果或技术方案。

6.4 招标人按投标须知第 31 条规定给予未中标的投标人经济补偿后，有权部分采用该 投标人的设计方案对中标设计方案进行优化， 该未中标的投标人应保证招标人采用其投标设计不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，该投 标人应与第三方交涉， 承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人的损失。

（二）  招标文件

- 7.  招标文件的组成

7.1 招标文件包括下列内容：

(1)招标公告；

(2)投标须知前附表及投标人须知

(3)评标办法和标准

(4)合同条款及格式

(5)技术标准和设计任务书

(6)设计有关资料

(7)投标文件格式

7.2 除本投标须知第 7.1 款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间 发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人 起约束作用。

- 8.  招标文件的澄清

8.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

8.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标

文件编制的，将相应延长投标截止时间。

8.3 招标答疑纪要一经在广东省公共资源交易平台发布，视作已发放给所有投标人。

8.4 若招标答疑纪要与招标文件有矛盾时，以广东省公共资源交易平台最后发布的答疑纪要为准。

- 9. 招标文件的修改、补充

9.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有投标人。修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

9.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

9.3 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

（三） 投标文件的编制

- 10.  一般要求

10.1  根据电子化交易的要求，为防止网上交易系统在操作过程中出现故障影响开评标 工 作 ，  要 求 投 标 人 将 投 标 软 件 制 作 生 成 的 特 殊 格 式 的 电 子 投 标 文 件 ( .etbp、 .GDTF、.nGDTF) 拷贝到U盘或者光盘并确保可以读取，并单独密封提交，密封表面清楚标注投标单位名称。

10.2 投标人必须响应招标文件，并在充分理解招标人提供的全部文件、资料及现场条 件的基础上编制投标文件。因投标文件不符合招标文件的要求而造成的损失和后果，由投标人自行承担。

- 11.投标文件的组成

11.1 商务文件（含资格审查文件） 编制要求，包括下列内容：

1）投标函（投标函附表）；

2) 投标保证金；

3) 资格审查资料；

4) 商务评审；

- 5）其他资料（根据招标文件的要求和投标人认为需要提供的资料）。

- 11.2 技术文件编制要求，应包括以下内容：

1) 根据本项目的招标文件第三章评标办法和标准中“技术评分标准”的要求提供。

2）投标人认为有必要提供的其他资料（如有）。

- 12.  对投标文件的要求

1）招标人只允许每个投标人报送一个设计方案，投标人所提交的投标文件应符合 招标文件的要求，满足评标需要的全部资料。

2) 投标文件应包含本须知第 11.1 条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当无例外地使用招标文件第七章所规定的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展），包括完整地填写投标函和投标函附表。

3) 投标人应当按照招标文件的要求编制技术文件，具体要求详见招标文件第五章 “技术标准和设计要求”和第七章投标文件格式。

4) 投标人在投标文件有关技术方案和要求中不得指定与工程建设项目有关的重要 设备、材料的生产供应者，或者含有倾向或者排斥特定生产供应者的内容。

5）投标人不得通过故意压低投资额、降低施工技术要求、减少占地面积，或者缩短工期等手段弄虚作假，骗取中标。

- 13.  投标报价和合同金额

13.1  本招标项目的合同金额，应是完成本须知第 1 条中所述的和合同条款上所列招标 项目的设计范围、设计周期、以及设计服务内容的全部制定的，不得以任何理由予以 重复，其根据为招标人向投标人提供的招标文件。

13.2  合同金额为招标人向中标人支付的各项金额的总和，包括完成本投标须知第 17 款所确定的设计业务所需的全部费用。除非招标人对招标文件予以修改。施工图纸应 通过有关部门审查合格并提供报建所需的设计文件及后续服务等工作。

13.3 勘察、设计费招标控制价详见本须知前附表第 15 点要求， 投标人只允许有一个报

价，任何有选择的报价都不予接受。

- 14.  投标有效期

14.1 投标有效期见本须知前附表第 19 项所规定的期限，在此期限内，凡符合招标

文件要求的投标文件均保持有效。

14.2  在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律 规定的责任。

14.3  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将在交易平台网站公开发布通 知所有投标人，发出即视作收到，以交易平台网站发布时间作为送达时间。无需投标 人确认。投标人应自行关注，招标人不再另行通知。投标人同意延长的，应相应延长 其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延

长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 15.  投标保证金

15.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第 20 项规定的金额、担保 形式的规定递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头方负责递交即可。

15.2  投标人不按本章第 15.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

15.3  有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人未能在规定期限内与招标人签订合同协议。

- 16.  投标文件的编制

16.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

16.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

16.3 投标文件所有资料按要求须盖投标单位公章的，应采用电子印章；单位负责 人（具有法人资格的单位专指法定代表人）签字可用可靠的电子签名或手工签名，如 采用手工签名方式的，可先将须签名的纸质文件打印签字后扫描上传，再统一加盖单位电子印章。所有资料扫描件必须用原件扫描（除按有关规定可在信息公开平台打印的电子证书、证照外），提供的扫描件资料必须清晰、明辨。

如联合体形式参与投标的，则投标申请人名称填写所有成员的名称[如***公司（牵 头人）、***公司（成员） ]，盖章应盖联合体牵头人单位公章，签字或盖章应由联合体牵头人法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人签字，联合体协议除外。

（四） 投标

- 17.  投标文件的递交

17.1  电子投标文件必须在规定的投标文件上传截止时间前上传至网上交易系统，上传 完成后系统会提示上传成功。

17.2 联合体投标的，由联合体牵头人按以上要求递交投标文件和相关资料。

- 18.  投标文件的修改与撤回

18.1  投标人在招标文件要求上传投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已

提交的投标文件。

（五） 开标

- 19.  开标时间和地点

19.1  招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标须知前附表规定的地点公开开标。

19.2 开标程序

(1) 宣布开标纪律；

(2) 公布在递交投标文件截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3) 投标人解密各自的投标文件；

(4) 招标代理机构批量解密投标文件，唱标；

(5) 各投标人对开标情况提出异议，无异议后，开标会结束；对开标事项的异议未在开标期间和开标现场提出的，招标人不予受理；

(6) 开标结束，招标代理机构将相关资料移交评标委员会。

（六） 评标

- 20.  评标委员会与评标

20.1  评标委员会

20.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

20.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

- 21.  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 22.  评标

评标委员会按照招标文件第三章“评标办法和标准”规定进行方法、评审因素、

标准和程序对投标文件进行评审。

（七） 定标

- 23.定标方式

23.1 除投标须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员 会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标须知前附

表。

- 24.  重新招标

24.1 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）经评议有效投标的投标人少于 3 人；

(2) 经查实，招标投标过程有不公正行为，经项目审批部门会同行业主管部门裁定招

标投标结果无效。

（八）  合同授予

- 25.  合同授予标准

本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本招标文件规定 所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实， 投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视

其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿

责任。

- 26.  中标通知

26.1  评标公示后，在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知

书。

- 27.  合同协议书的签订

27.1  中标人在收到中标通知书后，应派代表与招标人联系商定签订合同事宜。招标人 和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订 立书面合同。

27.2  中标人非因不可抗力原因放弃中标或不按招标文件规定的条件在规定期限内与招 标人签订合同的，没收投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿 本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

- 28.  纪律和监督

28.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

28.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成 员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

28.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法和标准”没有规定的评审因素和标准进行评 标。

28.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 29.  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的， 有权向有关行政监 督部门投诉。

- 30.  补偿

29.1.招标人将与中标人按招标文件要求签订设计合同，对其方案设计不再另行给 予补偿。

29.2.对于提交有效投标文件但未中标的其他中标候选人，招标人将按前附表第 31 项规定的标准给予经济补偿。

（九） 其他

- 31.  需要补充的其他内容

30.1 未尽事宜按国家有关规定执行。

30.2 本招标文件最终解释权归招标人。

- 评标办法和标准

评标办法

- 一、  总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》等国家、地方政府有关招标 投标的法律、法规、规章和规定。

- 二、评标委员会

2.1.本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

2.2. 招标人依法组建评标委员会。评标委员会由行业内有关技术、经济等方面的 专家 5 人或以上单数组成。评标委员按国家与广东省的规定执行。评标委员会由招标 人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少 于成员总数的三分之二。

本项目评标委员会组成人员为5 人（5人以上单数）。其中：招标人派代表专家 1 人，其余从广东省综合评标评审专家库中随机抽取评标专家 4 人。评标委员会开始工作之前应由评标委员会推举产生一名主任评标委员，负责协调、组织评标委员会成员开展评标工作。

- 三、评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

3.1 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准， 对投标文件进行系统地评审和比较。

3.2 对投标人进行资格审查和商务文件的符合性、响应性审查进行评审应当按照招 标文件规定的内容和标准。资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件按废标 处理。商务文件的详细评审（评分）和技术文件的评审均应由评标委员会负责。

3.3 评标应严格按照招标文件中规定的评标标准和办法进行，除了有关法律、法规以及国家标准中规定的强制性条文外，不得引用招标文件规定以外的标准和办法进行 评审。

3.4 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式 进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的， 评标委员会可以否决其投标。

3.5 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的， 评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

3.6 评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

- 四、评标过程保密

1、评标采用保密方式进行。公开开标后， 直到宣布授予中标候选人公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关确定中标人及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

2、在投标文件的评审和比较、确定中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

3、中标人确定后， 招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

- 五、评标办法

评标采用综合评估法推荐中标候选人名次。

- 六、  评标程序

分为评标准备、 资格审查、 初步评审、详细评审、 确定中标人及推荐中标候选人、 提交评标报告。评标由评标委员会独立完成。

评标细则

- 一、总 则

依照《中华人民共和国招标投标法》，结合本工程特点，遵循公开、公平、公正、

择优和诚实信用的原则制定本办法。

- 二、评标办法与分值构成

综合评估法采用百分制进行量化，商务分占35%，报价分占 15%，技术分占50%。

- 三、评标前的准备工作

1、招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的重要信息 和数据。

2、评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件， 至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

- 四、初步评审

1.资格审查环节

本招标项目对投标人的资格审查方式为资格后审。经资格审查合格的投标人进入 下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件按照废标处理。

1.1 资格审查评审合格标准

只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则其投 标文件作废标处理。

(1) 是否提供企业法定代表人证明书或其授权委托书。（联合体投标的，由联合体 牵头人提供）；

(2) 投标人名称是否与营业执照、资质证书一致。（如联合体投标，由联合体各方提供）；

（3）投标人的资质是否符合招标文件规定； 其营业执照、资质证书是否合法、有 效、准确；

(4) 联合体投标的，是否提交《联合体协议书》；是否擅自修改、遗漏《联合体协 议书》的实质性内容； 联合体成员的数量、资质是否符合招标文件规定；联合体成员是否以自己名义单独或者参加其他联合体参与本工程投标；

（5）是否提供有效的勘察项目负责人、设计项目负责人的注册证书或职称证书；

（6）是否提供项目负责人（勘察项目负责人、测量项目负责人、设计项目负责人）二代身份证；

（7）是否提供项目负责人（勘察项目负责人、测量项目负责人、设计项目负责人）近6个月（2023年2月~7月）的社保缴费凭证（已退休人员提供退休证）；

(8) 是否在梅州市建筑市场信用管理平台办理企业及人员信息登记并公开发布。（如联合体投标，由联合体各方提供）；

（9）投标人为外省建筑企业的，是否按规定在“进粤企业和人员诚信信息登记平 台”录入相关信息，并提供在该平台的相关截图。（如联合体投标，由联合体各方提供）

（10）是否提供信誉承诺函。

(11) 拟派项目管理人员情况一览表。

2.形式评审环节

2.1 形式评审合格标准：

（1）第二章第 10.1 款中规定的组成内容（包括该组成内容的所附资料）是否完 整、齐全、有效的。

（2）是否按招标文件规定签字、盖章。

3.响应性评审环节

3.1 响应性评审合格标准：

（1）投标保证、投标有效期、质量标准、工期等是否响应招标文件实质性要求；是否擅自修改、遗漏投标函、承诺书的实质性内容。

(2) 投标总价是否唯一；投标总价是否超出招标控制价；投标人是否以低于成本

的价格竞标。

- 五、投标文件的澄清和补正

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标 人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内 容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行， 并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤 消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

2、评标委员会将会对投标人报价的组成、合理性、准确性、全面性进行分析比较。

3、评标委员会在对实质上响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件 另有约定外，将按下述原则进行修正：

（1）数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

（2）按前款规定调整后的报价经投标人的法定代表人（或其委托代理人）确认后产生约束力。

- 六、详细评审

1、评标委员会仅对通过初步评审的投标文件进行详细评审。

2、百分制综合评估法评分标准

综合评估法的评分标准见附表《综合评估法评分表》。

3、评标委员会按照综合评估法的评标得分的从高到低的顺序进行排名，推荐合格 的中标候选人。

投标报价评审方法见《综合评估法评分标准》。

4、评分细则

本项目的评分细则分为商务部分、报价部分和技术部分。商务部分的得分为所有 评委商务评分的平均值（投标单位的最终得分出现小数点，保留小数点后二位，第三 位小数四舍五入）；投标单位的报价部分得分若出现小数点，保留小数点后二位，第 三位小数四舍五入；技术部分的得分为所有评委的算术平均值（投标单位的最终得分 出现小数点，保留小数点后二位小数，第三位小数四舍五入）。

5、综合得分排序

评标委员会专家成员对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定

的评分标准进行独立评分，各投标人最终总得分=商务得分+报价得分+技术得分。

- 七、确定中标人及中标候选人

1、按最终得分由高到低顺序确定中标人及中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。若总得分相同，投标报价得

分高的投标人排序优先；投标报价得分也相等的，则由评委通过记名投票表决（不得 弃权），以“少数服从多数”的原则排序。

2、若有效投标单位不足三家，应当依法重新招标。评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

3、评标委员会经评审， 认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

- 八、评标报告

1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告：

2、评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

3、评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由 的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

- 九、附则

投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

综合评估法评分标准

（一） 商务评审标准（35分）

| 评分项目 | 评审 内容 | 分值 （分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务评审（35 分） | 企业业绩 | 12 | 1、2020 年 1 月以来，投标人（如为联合体，则为联合体牵头人）承担过总投资额≥8000万元的类似项目设计业绩，每项得2分，本小项最多得10分。注：类似项目是指乡村振兴、美丽圩镇、美丽乡村类项目。 2、2020 年 1 月以来，投标人（如为联合体，则为联合体勘察单位）承担过总投资额≥8000万元的建筑工程或市政工程勘察项目业绩，每项得 1分，本小项最多得2 分。 说明：本项满分12分。 须提供中标通知书及合同关键页，中标通知书或合同未能体现项目金额的，还须提供相关证明金额的文件，时间以合同签订时间为准。 |
|  | 企业获奖情况 | 13 | 1、2020年1月以来，投标人（如为联合体，则为联合体任一方）获得过国家级（国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会）颁发的奖项，每项得3分；获得过省（省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会或行业学会）颁发的奖项，每项得2分；获得市级（市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会）颁发的奖项，每项得1分。本项满分13分。 说明：①同一业绩按最高档次计分，不重复累计；如联合体投标的，联合体各方均可累计； ②提供相关证书扫描件加盖投标人电子印章。未按要求提供证明资料的或提供的证明材料不符合评审要求的，不得分。 |
|  | 企业 信誉 | 10 | 1、投标人（如为联合体，则为联合体任一方） 具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项得1分，本小项最高得 3 分。 说明：须提供相关证书扫描件加盖投标人电子印章。未按要求提供证明资料的或提供的证明材料不符合评审要求的，不得分。 2、投标人（如为联合体，则为联合体任一方）具有认证通过的服务质量评价体系认证证书达到5A 级，且在有效期内的得3分；具有认证通过的服务质量评价体系认证证书达到4A 级，且在有效期内的得2分；具有认证通过的服务质量评价体系认证证书达到3A 级，且在有效期内的得1分；其他得0分。 说明：须提供相关证书扫描件加盖投标人电子印章。未按要求提供证明资料的或提供的证明材料不符合评审要求的，不得分。 - 3、投标人（如为联合体，则为联合体任一方）连续获得纳税信用等级 A 级5年或以上（含5年）的，得3分；连续获得3-4年（含4年）的，得2分；连续获得1-2年（含2年）的，得1分。 - 说明：本小项满分3分。纳税信用以 http://www.chinatax.gov.cn/网站公布为准，提供网站公布的链接信息资料。 - 4、投标人（如为联合体，则为任意一方）具有认证通过的且在有效期的中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书的得1分。 - 说明：须提供相关证书扫描件加盖投标人电子印章。未按要求提供证明资料的或提供的证明材料不符合评审要求的，不得分。 |

（二） 勘察、测量、设计费报价评分标准（15分）

| 评分项目 | 评审内容 | 分值（分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 勘察、测量、设计 费报价 (15分） | 勘察报价 | 5 | 投标人在投标函中填报投标下浮率 评标基准系数的确定：当有效报价小于或等于 5 家时，评标基准系数等于所有有效报价的算术平均值；当有效 报价大于5 家时，评标基准系数为所有有效报价去掉一个最高和一个最低后的算术平均值（保留四位小数） 。 勘察投标报价得分 S1 满分5 分 S1=10- ¦ Ai-B ¦÷B×C； S1—投标报价得分； Ai--投标人所报下浮率； B—评标基准系数； C—调整系数； 当 Ai>B 时， C=0.01；当 Ai＜B 时， C=0.02。 |
|  | 测量报价 | 5 | 投标人在投标函中填报投标下浮率。 评标基准系数的确定：当有效报价小于或等于5 家时，评标基准系数等于所有有效报价的算术平均值；当有效 报价大于 5 家时，评标基准系数为所有有效报价去掉一个最高和一个最低后的算术平均值（保留四位小数） 。 设计投标报价得分 S2 满分5分； S2=10- ¦ Ai-B ¦÷B×C； S2—投标报价得分； Ai--投标人所报下浮率； B—评标基准系数； C—调整系数； 当 Ai>B 时， C=0.01；当 Ai＜B 时， C=0.02 |
|  | 设计报价 | 5 | 投标人在投标函中填报投标下浮率。 评标基准系数的确定：当有效报价小于或等于 5 家时，评标基准系数等于所有有效报价的算术平均值；当有效 报价大于 5 家时，评标基准系数为所有有效报价去掉 一个最高和一个最低后的算术平均值（保留四位小数） 。 设计投标报价得分 S2 满分5 分； S2=10- ¦ Ai-B ¦÷B×C； S2—投标报价得分； Ai--投标人所报下浮率； B—评标基准系数； C—调整系数； 当 Ai>B 时， C=0.01；当 Ai＜B 时， C=0.02。 |

（三） 技术评审标准（50 分）

| 评分项目 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业综合技术能力（23分） | 项目总负责人（项目设计负责人） | 6 | 项目总负责人是指牵头单位的项目设计负责人： ①项目设计负责人具备正高级（或教授级）工程师以上职称，得3 分；具备高级（或副高级）工程师职称，得2分；具备工程师（或中级工程师）职称，得1分；本小项最高得3分。 ②项目设计负责人自2018年1月1日至今参与的设计业绩获得类似项目省级设计奖项的，每项得3分；获得市级设计奖项的，每项得 1 分。本小项最高得3分。 说明：本项满分6分。须提供身份证、职称证及本单位近6个月社会保险关系证明（退休人员提供退休证明）等相关证件。 |
|  | 项目团队人员综合素质 | 17 | ①勘察负责人，同时具备地质（勘察）或岩土类高级（或以上）职称证书、一级注册结构工程师执业资格、注册测绘执业资格的得2分，具备其中两项的得1分，其他不得分。本小项最高得2分； ②测量负责人同时具备地理信息系统专业的测绘类副高职称、注册测绘师、涉密测绘成果管理培训证书的得2分，具备其中两项的得1分，其他不得分。本小项最高得2分。 ③配备建筑专业负责人1名，具备一级注册建筑师资格得1分，二级注册建筑师得0.5分，具有高级职称得1分，中级职称得0.5分。本小项最高得2分； ④配备结构专业负责人1名，具备一级注册结构工程师资格得1分，二级注册结构工程师资格得0.5分；具有高级职称得1分，中级职称得0.5分。本小项最高得2分； ⑤配备给排水专业负责人1名，具有公用设备工程师（给水排水）资格得1分，具有高级职称得1分，中级职称得0.5分。本小项最高得2分； ⑥配备电气专业负责人1名，具有注册电气工程师（供配电）资格得1分，具有高级职称得1分，中级职称得0.5分。本小项最高得2分； ⑦配备风景园林专业负责人1名，具有风景园林专业高级或以上工程师职称得1分。具有风景园林专业中级工程师（或中级经济师）职称得0.5分。本小项最高得1分； ⑧配备暖通专业负责人1名，具有注册公用设备工程师（暖通空调）资格得1分，具有相关专业高级职称得1分，中级职称得0.5分。本小项最高得2分； ⑨配备概预算专业负责人1名，具有高级职称得1分，中级职称得0.5分；具有一级注册造价工程师资格得1分，二级注册造价工程师得0.5分。本小项最高得2分； ⑩以上条件均不符合的，不予计分。 注：1.投标文件中须提供投标人（或非独立法人分支机构）为拟派人员须提供投标前六个月在本单位购买社保证明材料； 2.相关得分资料扫描件加盖投标人公章（如联合体投标的，加盖联合体牵头人公章即可）作为评审依据，不提供不得分。 |
| 技术方案评审（27分） | 勘察实施方案 | 4 | 投标人对本项目勘察技术方案等内容的阐述。 1.勘察方案可行、可靠、全面、先进、合理，针对性好，措施具体、成熟得 4分； 2.勘察方案较可行、较可靠、个别项目不甚合理、针对性一般、措施较具体得 2 分； 3.勘察方案无针对性，可行性差，得 1 分。 4.不提供方案，不得分。 |
|  | 测绘测量技术方案 | 4 | 投标人对本项目测绘技术方案等内容的阐述。 1.项目组织机构设计、人员配置方案、项目技术方法、 工作实施方案合理、科学性强，得4 分； 2.项目组织机构设计、人员配置方案、项目技术方法、工作实施方案比较合理、科学性比较强，得 2 分； 3.项目组织机构设计、人员配置方案、项目技术方法、工作实施方案合理性、科学性一般，得 1 分； 4.不提交方案不得分。 |
|  | 现状了解情况 | 3 | 1.熟悉项目的基本概况，自行对项目现场进行了踏勘，了解场地现场情况，能提供现场踏勘的相关拍摄照片，对项目所在地建设条件的认识准确透彻，得3分； 2.比较熟悉项目的基本概况，自行对项目现场进行了踏勘，比较了解场地现场情况，能提供现场勘察的相关拍摄照片，对项目所在地建设条件的认识比较准确，得2分； 3.基本熟悉项目的基本概况，自行对项目现场进行了勘察，基本了解场地现场情况，能提供现场勘察的相关拍摄照片，对项目所在地建设条件的认识基本准确，得1分； 4.不熟悉项目的基本概况，未对项目现场进行踏勘，不了解场地现场情况，不能提供现场踏勘的相关拍摄照片，对项目所在地建设条件的认识不准确，得0分。 |
|  | 项目设计思路和总体设计方案 | 4 | 1.工作方案及技术路线清晰、合理、新颖、科学及可操作性强，符合项目可研要求，得4分； 2.工作方案及技术路线比较清晰、合理，可操作性较强，较符合项目可研要求，得3分； 3.工作方案及技术路线基本清晰、合理，可操作性一般，基本符合可研要求，得1分； 4.工作方案及技术路线不清晰、不合理，欠缺新颖、科学及可操作性不强，不符合项目可研要求，得0分。 |
|  | 项目重要 节点设计 | 4 | 1.提供的重要节点设计最具可操作性，设计效果图与项目现状风貌最符合现状要求，得4分； 2.提供的重要节点设计具有可操作性，设计效果图与项目现状风貌符合现状要求，得2分； 3.提供的重要节点设计可操作性一般，设计效果图与项目现状风貌基本能够符合现状要求，得1分； 4.提供的重要节点设计可操作性最差，设计效果图与项目现状风貌相差甚远，得0分。 |
|  | 工作计划及进度安排 | 4 | 1.工作计划详实，可操作性强，工作时间与进度计划合理，满足项目要求，得4分； 2.工作计划比较详实，可操作性比较强，工作时间与进度 计划比较合理，比较满足项目要求，得3分； 3.工作计划简单，工作时间与进度计划基本满足项目要求，得1分； 4.工作计划不合理，工作时间与进度计划不满足项目要求，得0分。 |
|  | 服务承诺及技术保证 | 4 | 对投标人的服务承诺及技术保障措施，满足及时跟踪服务、随时汇报等特殊要求进行横向比较： 1.服务承诺及技术保证全面，可行性强，满足各项特殊要求，得4分； 2.服务承诺及技术保证较全面，可行性较强，较满足各项特殊要求，得3分； 3.服务承诺及技术保证一般，可行性一般，基本满足各项特殊要求，得1分； 4.未提出服务承诺及技术保证，得0分。 |

注：

1、企业业绩：业绩时间以合同签订时间为准，证明材料需指出工程建设金额或工程规模；

2、获奖证书需带有颁发单位公章，无公章不得分；获奖日期以证书上标明日期为准；同一项目，只针对上述奖项中的一个最高奖项计分；

3、近6个月社会保险关系证明：指 2023 年2月至 2023 年7月的社会保险关系证明；

4、商务评分为客观评分，所有评委对同一投标人的商务评分均应保持一致；

5、所有资料扫描件必须用原件扫描（除按有关规定可在信息公开平台打印的电子证书、证照外），提供的扫描件资料必须清晰、明辨，加盖投标单位公章；（如联合体投标，加盖联合体牵头方公章）

6、未提供以上评审资料的或所提供的评审资料不符合第5 点要求的不得分。

第四章合同条款

（注： 由招标人与中标人根据招标文件、中标人投标文件协商确定合同条款）

第五章 技术标准和设计任务书

- 一、技术标准

（一） 主要设计依据及规范

1、已批准的项目可行性研究报告；

2、用地规划设计条件；

3、各有关专业现行规划、设计规范、规程、规定等。

（1）《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修订）；

（2）国家计委、建设部颁布的《投资项目经济评价方法与参数》第三版；

（3）国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资〔2002〕15号）；

（4）《城市规划编制办法》（中华人民共和国建设部令第146号）；

（5）《村镇规划编制办法》（2000年）；

（6）《建设部关于村庄整治工作的指导意见》（建村〔2005〕174号）；

（7）《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》(2005年12月）；

（8）《农村人居环境整治三年行动方案》（2018年2月）；

（9）国务院《关于加强和改进城乡规划工作的通知》（国办发〔2000〕25号）；

（10）《村庄整治技术规范》（GB50445－2007）；

（11）《美丽乡村建设指南》（GB32000－2015）；

（12）《LED道路照明工程技术规范》（SJG22-2011)；

（13）《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）；

（14）《农村生活污染控制技术规范》（HJ574-2010）；

（15）《美丽乡村建设指南》（GB/T32000-2015）；

（16）《环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2012）；

（17）《生活垃圾中转站技术规范》（CJJ47-2016）；

（18）《农村生活污染控制技术规范》（HJ574-2010）；

（19）《水污染物排放限值》（DB4426-2001）；

（20）《广东省农村生活污水处理技术指引》（DB44/2208-2019）；

（21）《乡村道路工程技术规范》（GB/T51224-2017）；

（22）《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2015）；

（23）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

（24）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；

（25）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

- （26）其他与拟建工程相关的现行建设标准、设计规范和技术规程。

- 二、 设计任务书

（一）项目概况

1. 项目概况：

本项目建设地点位于 梅州市蕉岭县蕉城镇、长潭镇、三圳镇、新铺镇20个行政村和新铺示范圩镇，以产业为核心打造生产、生活、生态融合的乡村振兴示范带。具体实施的建设内容主要分为五类：（1）产业发展设施：包括高标准农田建设、智慧农田建设、水田垦造、产业社区改造提升、农产品冷链物流仓储中心、种植基地及光伏产业；（2）农旅服务设施：包括特色农旅园建设、研学基地建设以及网红打卡点建设；（3）环境提升设施：包括风貌管控、节点提升改造、四小园打造、三线整治、水塘修复、县污水处理中心扩容及污水处理设施；（4）基础配套设施：包括村道扩建提升、生态停车场建设、生态绿道、骑行驿站、乡村公厕、智慧篮球场及标识系统；（5）管理运营设施：数字乡村平台等。

项目总投资估算39405万元，其中建安工程费投资估算30591万元。本项目计划分期分批实施。项目（一期）建安工程费估算约9190万元，勘察测量设计预算费用约365.64万元，其中：工程勘察费44.10万元；测量费88.02万元；工程设计费233.52万元。（项目一期建设规模及内容最终以相关部门审批实施为准。）

1）本项目勘察、测量具体要求如下：

中标人应在发出中标通知书后5日内提出勘察测量方案，自签订合同及招标人确定勘察测量方案后，中标人收到招标人发出进场通知之日起计 10 日内提交勘察测量报告及相关勘察测量成果资料。

2）设计工期：

中标人应在收到全线的勘察成果资料后的 20 日内完成项目（一期）的方案设计，方案确定后20日内完成初步设计（含概算），初步设计（含概算）审查批准后20日内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后10个日内完成补充或修改，并将设计成果交给招标人，并在10天内完成编制施工图预算（含编制招标控制价、工程量清单）。

- 勘察设计质量要求：符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章，达到行业相关规范技术标准和招标人要求，质量标准为合格或以上。

（二）招标范围和内容

本次项目招标范围是蕉岭县“寿乡画廊”乡村振兴示范带建设项目（一期）的勘察（含测量）设计服务，：包括但不限于（1) 勘察工作：测绘测量、详细勘察、技术资料、后期服务等；（2) 测量工作：初步设计、施工图设计、竣工验收全流程所需的测绘测量服务；（3）设计工作： 方案设计、初步设计、初步设计概算编制、施工图设计、施工图预算编制、施工过程中的设计变更、竣工图编制、提供与本合同工作、设计至工程竣工各阶段的相关服务）。最终的勘察测量设计成果必须达到满足正常审图、施工和验收的要求。

（三）勘察、测量要求：

1 、详细勘察：应符合施工图设计的要求，其主要任务是：

（1）初步勘察：应符合设计的要求，其主要任务是：

a．初步查明拟建场（厂）址地层岩性、构造、岩土的物理力学性质、水文地质条件；

b．初步查明场地不良地质现象的成因类型、分布范围、对场地稳定性的影响程度及其发展趋势；

c．对设计地震裂度为七级及其以上的建筑物，应判定场地和地基的地震效应；
d.初步提供拟建建（构）筑物的基础形式。

（2）详细勘察：应符合施工图设计的要求，其主要任务是：

a.查明拟建场区的地质、地貌、地层结构特征、各类土层的类型、性质、空间分布、工程特性，对地基的稳定性、均匀性和承载力等方面的工程地质评价；

b.查明拟建场区是否存在不良地质作用以及不良地质作用的成因、类型、性质、空间分布范围、发生和诱发条件、发展趋势及其对拟建管道的危害程度，并提出整治措施的建议和必要的防治工程设计参数；

c.查明拟建场区软弱地层的分布情况，查明可能产生潜蚀、流沙、管涌和地震液化地层的分布范围、埋深、厚度及其工程地质特性；

d.查明拟建场区地下水的类型、埋藏条件及其对工程的影响，并提供地下水位及其变化幅度、抗浮设计水位、施工降水设计参数；

e.查明场地暗埋的河、湖、沟、坑的分布范围、埋深及其覆盖层的工程地质特征。查明各施工段是否存在巨块填石、孤石等对工程不利的埋藏物，提出治理措施和建议；

f.判明环境水、土对拟建工程建筑材料的腐蚀性。

g.评价各施工段开挖形成的边坡的稳定性，并针对各土质提出施工开挖坡率建议值。对基坑开挖、降水对临近建构筑物的影响做出论证和评价；

h.判明场地和地基的地震效应。

2 、测绘测量：对场地现状进行测绘测量，满足初步设计、施工图设计、竣工验收全流程所需要求；依据测绘范围线开展控制测量，为施工测量提供技术服务；对项目开展竣工测量，为竣工验收提供测绘测量服务 。

（四）设计要求

1.设计应按照科学发展观，全面贯彻适用、经济，在可能条件下注意美观的原则。工程设计要与当地经济发展水平相适应，积极鼓励采用节能、节地、节水、节材、环保技术的工程设计。

2. 建筑工程设计应严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察、设计管 理条例》和国家强制性标准条文； 满足现行的建筑工程建设标准、设计规范（规程） 和 招标文件规定的相应设计文件编制深度要求。

3. 设计时应按全要素标准的各项内容及要求，遵循功能适用、标准合理、经济合理 的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投 资控制主要指标，在编制设计预算时逐步细化落实。

4. 提交的设计文件应符合有关主管部门制定的设计标准、规范、规程、定额和办法

的要求，并能够通过相关部门审查。

5. 应符合本项目可行性研究报告等前期工作文件有关规定和规划设计条件的要求。

（五）服务要求

1. 设计单位应将设计及相关技术工程的工作大纲、实施计划等，提前报送业主审

批。

2. 设计单位应按设计合同规定的时间和要求，根据业主使用功能要求对设计方案 作规范性和合理性审查提出合理意见并负责优化和修改，业主确认后进行施工图设计和 编制工程量清单预算。

3. 设计单位除应按上款要求外，还应承担工程施工过程直至竣工验收前的设计服 务， 配备足够数量的相关专业技术人员提供设计咨询服务及解决现场技术服务等工作，并保证变更设计满足施工进度要求。

4. 设计单位应主动配合业主，提供向政府主管部门申报施工图设计审查等规定必 须的技术文件，并按业主要求准备汇报材料并参加相关会议。

5. 设计单位应无条件配合业主，及时提供向政府主管部门报建所需的设计文件和 资料。

（六）勘察、测量、设计周期

勘察、测量：合同签订后 15 个日历天内完成。

设计：中标人应在合同签订后20个日历天内完成方案修改，方案确定后20个日历天内完成初步设计及概算编制（如需），初步设计审查批准后20个日历天内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后10个日历天内完成补充、修改，并将设计成果交给招标人。10个日历天内完成编制施工图预算（含编制招标控制价、工程量清单）。具体完成勘察测量设计周期由招标人与中标人根据项目实际情况进行优化。

- （七）其他

- 蕉岭县寿乡画廊乡村振兴示范带（一期）建设内容

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 项目规模 | 2023年（一期）工程主要建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产业发展类（建筑为主） | 蕉岭县蕉城镇龙安村稻田书屋 | 改造 | 蕉城镇龙安村污水设施侧 | 建筑面积约30平方米 | 对原来污水设施及地上构建物（内部的设施已经破损老化，无法使用；外部的结构老化，存在掉漆的问题，光伏板已坏等问题）进行提升。具体内容是： 1.建设网红稻香主题乡村书屋； 2.室内增设阅读座椅和电子阅读设备，增加遮阳设施。 |
| 2 |  | 蕉岭县蕉城镇龙安村非遗研学基地 | 提升 | 蕉城镇龙安村乡建馆 | 1项 | 活化利用乡建馆，植入非遗体验、研学教育等功能。 1.增设馆内便民服务以及中庭防雨走廊； 2.室外乡村露天影院等； 3.室外园林风貌提升：原来竹子栏杆需重新替换，建议用木纹铝合金栏杆等。 |
| 3 |  | 蕉岭县三圳镇招福村农产品研发加工仓储中心 | 改造 | 三圳镇招福村晋元大道南侧 | 1项 | 农产品仓储加工基地建设（集研发、加工、集散农产品等一体中心），主要对现有厂房进行装修装饰、水电重整等 |
| 4 |  | 蕉岭县三圳镇顺岭村食用菌大棚 | 新建 | 三圳镇顺岭村 | 用地面积约27亩 | 建设食用菌种植大棚，打造特色农业品牌。 |
| 5 |  | 蕉岭县新铺镇辣椒产业园 | 新建、改造 | 新铺镇潘田村 | 大棚用地面积约50亩，工坊约150平方米 | 新建50亩育苗大棚，改造闲置房屋为辣椒展示中心。 |
| 6 |  | 蕉岭县新铺镇同福村蔬菜基地 | 新建 | 新铺镇同福村 | 大棚用地面积约50亩 | 新建蔬菜大棚50亩，种植白菜、油菜、莴苣等蔬菜，带动农户就业，助力农户增收致富。 |
| 8 |  | 蕉岭县三圳镇九岭村荷塘月色 | 提升 | 三圳镇九岭村十里荷塘 | 用地约400亩 | 1.游客接待中心和特色商铺改造； 2.荷韵展示平台改造，公厕建设、科普长廊建设； |
| 9 |  | 蕉岭县长潭镇乡村文化振兴实践基地 | 改造 | 长潭镇新泉村 | 改造面积约600平方米 | 以全面提升乡村文化振兴为目标，借助星海音乐学院教育资源优势，在丘成桐国际会议中心三楼打造乡村文化振兴实践基地。对场地进行地面、墙体等装修改造，采购装配式隔音琴房及乐器等设备。 |
| 10 | 建筑风貌类 | 蕉岭县农房风貌提升 | 提升 | 全域村庄 | 1项 | 对龙安村、新铺镇潘田村、同福村、新铺圩镇等示范带沿线村庄进行农房风貌提升。 |
| 11 | 环境提升类（景观为主） | 蕉岭县蕉城镇龙安村稻田农旅园 | 新建 | 蕉城镇龙安村 | 用地约300亩 | 以“特色丝苗米”为品牌契机，提升稻田基础设施（主要提升及利用现有稻田周边道路基础设施，设置田间骑行小道等设施）。 |
| 12 |  | 蕉岭县新铺镇潘田村老三片人居环境提升 | 新建 | 新铺镇潘田村 | 1项 | 潘田村老三片人居环境提升： 1、三线整治800米(费用（20万）含在全域三线整治) 2、水塘修复800m2 (费用（25万）含在全域水塘修复) 3、 升级活动中心520m2、 新建停车场250m2、充电桩1个;建辣椒景观等(资金80万) |
| 13 |  | 蕉岭县新铺镇同福、矮车村人居环境提升 | 新建 | 新铺镇同福村、矮车村 | 1项 | 同福、矮车村人居环境提升： 1、 新建停车场300m2、道路升级长800米，宽5米（资金70万)；同福、矮车村3000米河堤路太阳能路灯安装100盏（资金80万）； 2、新建公厕1座（资金10万） |
| 14 |  | 蕉岭县四小园改造 | 新建 | 全域村庄 | 1项 | 在房前屋后院落建设四小园，打造乡村四小园特色示范村，以种植蔬菜和经济型果树为主。 |
| 15 |  | 蕉岭县标识与导视系统 | 新建 | 全域 | 1项 | 对示范带沿线（白马村、龙安村、新铺圩镇）重要节点、村庄设置宣传展示牌。 |
| 16 |  | 蕉岭县骑行驿站 | 新建 | 全域 | 1项 | 在示范带沿线（优先白马村、龙安村、新铺圩镇）建设骑行驿站 |
| 17 | 设备设施类 | 蕉岭县长潭镇长潭街光伏发电 | 新建 | 长潭镇新泉村、白马村 | 安装面积约12728平方米 | 长潭街道建设光伏设备，实施光伏发电。 |
| 18 |  | 蕉岭县智慧农田 | 改造 | 龙安村、白马村、新泉村等村 | 1项 | 通过集约龙安村、白马村、新泉村等村现有丝苗米产业种植基地，发展农业种植，建设智慧农田示范基地： 1.建设智慧农田数字化平台； 2.配置农情监控设备、农业气象站、智能杀虫灯等设备； 3.灌溉设备。 |
| 19 | 管理运营类 | 蕉岭县数字乡村平台 | 新建 | 全域 | 1项 | 依托信息数据资源库，形成“一图一端一中心”三大应用支撑体系，衍生数字生态、数字产业、数字服务、数字治理及基础设施五大数字化应用。打造综合协调指挥中心（数字大脑），全域覆盖乡村小脑。（对龙安村“数字乡村”综合信息化服务平台的设计，包含智慧党建、三治合一、网格管理、平安乡村、VR、大喇叭、智慧农业、乡村振兴大数据展示平台、德善龙安APP等内容。） |
| 20 | 市政提升类 | 蕉岭县三线整治 | 提升 | 全域村庄 | 1项 | 对晋元大道绿美公路、新铺潘田村、龙安村乡村产业社区和示范带沿线村庄的三线设施进行整理整治。 |
| 21 |  | 蕉岭县农田水利设施 | 提升 | 全域 | 1项 | 在示范带沿线村庄提升农田水利设施建设，优先对三圳镇客家农夫三产融合示范点和新铺镇同福片等农田水利和机耕路提升、农田平整。 |
| 22 |  | 蕉岭县生态水塘修复 | 提升 | 全域村庄 | 1项 | 对白马村、新铺镇潘田村、同福村等示范带沿线村庄主村道沿线水塘进行修复（进行清洁及水质处理设施，打造无害化干净水体） |

- 设计有关资料（另附）

- 投标文件格式

梅州市蕉岭县“寿乡画廊”乡村振兴示范带建设项目（一期）

勘察测量设计

投标文件

投标文件内容                商务文件                投  标  人：                 （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

日      期：         年      月       日

说    明

商务文件应包含下列内容：

1. 投标函（投标函附表）；

2. 资格审查资料；

3. 商务评审

4. 其他资料

目录、序号和页码由投标人自行编列。

- 一、投 标 函

致：

根据已收到的， 我单位经考察现场和研究梅州市蕉岭县“寿乡画廊”乡村振兴示范带建设项目（一期）勘察测量设计  招标文件（含招标文件的澄清、修改、招标答疑纪要、补 充通知）的所有内容后， 决定参加投标。并正式授权的下述签字人代表本投标人提交招标 文件要求的全套投标文件，包括：

（1）招标文件中要求的投标文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件， 包括澄清、修改或补充招标文件（如有时） 及有关附件， 接受招标文件全部条款，未经招标人允许，不对招标文件条款及内容提出 异议。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

2、我方承诺投标报价包含本项目招标代理服务费、方案设计及深化、初步设计、施工图设计、施工图概算编制、竣工图编制、施工过程中设计配合服务及配合工程验收和结算服务过程产生的一切费用。

3、我方承诺派出常驻施工现场设计代表， 驻场费用包含在设计费用报价中，不再另行收费。

4、一旦我方中标， 我方保证严格按国家现行规范及有关规定进行工程设计工作，我方保证按招标人、评审委员会及图纸审查机构的意见，对设计方案和设计图纸进行修改和完善,并符合建设部有关规定。

5、一旦我方中标， 我方将按照投标文件中的承诺组建项目设计组， 由投标文件所承 诺的项目负责人和其他主要设计人员完成本项目的全部设计工作，保证在未征得招标人 同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函附表中承诺的设计周期完成设计并提 供完善的施工配合服务。

6、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知前附表第 19 项规定的投标有

效期限内有效，在此期间内如果中标， 我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效， 贵方的中标通知书和本投标文件（含澄清、修改、补 充文件）将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方提供业绩证明资料复印件如有虚假，愿意承担一切法律责任。

投标人：                                        （盖单位公章）  法定代表人或其委托代理人：                           （签字）

日期：     年    月   日

投标函附表

| 项目名称 | 梅州市蕉岭县“寿乡画廊”乡村振兴示范带建设项目（一期）勘察测量设计 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |
| 项目总负责人 （设计负责人） | 姓名： 注册证书编号： |  |
| 勘察项目负责人 | 姓名： 注册证书编号： |  |
| 测量项目负责人 | 姓名： 注册证书编号： |  |
| 勘察、测量、设计投标合价(①+②+③) | 大写： 小写： 元 |  |
| 其中：①勘察费 | 大写： 小写： 元 | 下浮率： % |
| ②测量费 | 大写： 小写： 元 | 下浮率： % |
| ③设计费 | 大写： 小写： 元 | 下浮率： % |
| 勘察、 设计周期 | 按招标文件要求 |  |
| 投标有效期 | 按招标文件要求 |  |
| 质量标准 | 按招标文件要求 |  |

投标人：                                        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                             （签字）

日期：     年   月   日

- 二、资格审查资料

（一） 投标人组织机构

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 资质等级及业务范围 |  |
| 法定代表人姓名 |  |
| 投标人地址 |  |
| 电话 |  |
| 成立日期 |  |
| 管理体系认证证书 |  |
| 基本情况简介： |  |

注：联合体各成员须单独提供本表。

（二） 其他资格审查资料（包括但不限于下列资料）

1.法定代表人资格证明书原件及其授权委托书原件；（如联合体投标， 由联合体牵头方提供）

2.企业营业执照副本；（如联合体投标，由联合体各方提供）

3.资质证书副本；（如联合体投标，由联合体各方提供）

4.联合体协议书原件（联合体投标提供）；

5.项目负责人（勘察、测量、设计）注册证书或职称证书；（如联合体投标，由联合体各方提供）

6.项目负责人（勘察、测量、设计）二代身份证；（如联合体投标，由联合体各方提供）

7.项目负责人（勘察、测量、设计）近6个月 (2023 年2 月~7 月） 的社会保险凭证复印 件（已退休人员提供退休证）；（如联合体投标，由联合体各方提供）

8.开标前已在梅州市建筑市场信用管理平台办理的企业和人员登记的相关信息的网 站截图；省外企业提供已按要求在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息 的网站截图 （如联合体投标，由联合体各方提供）；

9. 自 2023 年 1 月 1 日至本项目投标截止时间止（以处罚或通报日期为准），企业 和项目负责人在“全国建筑市场监管公共服务平台”未被国家住房和城乡建设部限制参 与投标；在“广东省建筑市场监管公共服务平台”未被广东省住房和城乡建设厅限制参 与投标； 在“梅州市建筑市场信用管理平台”上未有被限制参与投标的信息。（见附表 4 格式）

10. 拟派项目管理人员（格式详见附表 6)

备注：所有资料扫描件必须用原件扫描（除按有关规定可在信息公开平台打印的电子证书、证 照外），提供的扫描件资料必须清晰、明辨，加盖投标单位公章。（如联合体投标，加盖联合体牵头方公章，联合体协议书除外）

附表 1：法定代表人资格证明书格式

法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年         月         日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：           系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标单位：                    （盖单位公章）

日期：      年     月     日

此处放入法定代表人身份证正面及背面复印件

注： 如联合体投标，由联合体牵头方提供。

附表 2：授权委托书格式

授 权 委 托 书

致：

本人      （姓名） 系         （投标人名称） 的法定代表人， 现委托      （姓名） 为我方代 理人。代理人根据授权， 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改梅州市蕉岭县“寿乡画廊”乡村振兴示范带建设项目（一期）勘察测量设计  投标文件、签订合同和处理有关 事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                            。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                  （盖单位公章）      法定代表人：                   （签字或盖章）

授权委托代理人：               （签字或盖章）     身份证号码：

日期：       年     月     日

此处放入授权委托人身份证正面及背面复印件

注： 如联合体投标，由联合体牵头方提供。

附表 3：联合体协议书

联合体协议书

（所有成员单位名称）  自愿组成联合体， 共同参加梅州市蕉岭县“寿乡画廊”乡村振兴示范带建设项目（一期）勘察测量设计投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、 （单位名称） 为联合体牵头方，  （单位名称） 为联合体成员方。

2、联合体牵头方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代 表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、如果中标，联合体各方将依照上述分工原则，就各方的具体工作范围和相应的责任、权利和义务，另行签订协议或合同，并报发包人。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书联合体成员和招标人各执一份，附投标文件正本一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头方名称：                                （盖单位章）

分工内容：

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

成员方（一）名称：                                 （盖单位章）

分工内容：

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

成员方（二）名称：                                 （盖单位章）

分工内容：

法定代表人或其委托代理人：                   （签字或盖章）

日   期：      年    月   日

附表 4：信誉承诺函格式

信誉承诺函

：

投标人名称    （联合体投标的须填写所有成员名称）          在参加梅州市蕉岭县“寿乡画廊”乡村振兴示范带建设项目（一期）勘察测量设计 投标，并郑重承诺：

我方承诺负责设计、勘察的企业自 2023 年 1 月 1 日至本项目投标截止时间止（以处罚或 通报日期为准） ，企业和项目负责人在“全国建筑市场监管公共服务平台”未被国家住房和城 乡建设部限制参与投标； 在“广东省建筑市场监管公共服务平台”未被广东省住房和城乡建设 厅限制参与投标；在“梅州市建筑市场信用管理平台”上未有被限制参与投标的信息。

投标单位盖章：                        法定代表人（或其授权代表）签字：

年       月        日

附表 5：投标保证金信用承诺函格式

投标保证金信用承诺函

一、我单位参加梅州市蕉岭县“寿乡画廊”乡村振兴示范带建设项目（一期）勘察测量设计 的投标活动， 现承诺： 将严格按照法律法规规定参与交易活动， 按照招标文件要求依法履行投 标人义务； 我方若出现违反《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实 施条例》、《电子招标投标办法》等有关法律法规的行为， 将于投标有效期内全额付清招标文件规定的投标保证金  20000   元。

二、至投标文件提交当天， 本公司无严重不良信用记录或存在曾作出虚假承诺的情形， 且属于梅州市建筑市场信用管理平台公布的信用等级为 A 级、 B 级、 C 级、 D 级的企业。

本企业对以上承诺和声明负责。如有虚假，愿接受行政主管部门作出的处罚，并承担以下后果：

- 取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格；

- 将本单位不良行为纳入信用信息管理系统；

- 暂停本单位一年在梅州市行政区域参加房建市政工程项目的投标资格。 4、应付的赔偿责任和相应法律责任。

单位名称（公章）：

统一社会信用代码：

法定代表人（签字）：

年    月    日

附表 6：拟派项目管理人员情况一览表

拟派项目管理人员情况一览表

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  | 承担完工工程 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |
| 设计项目负 责人 |  |  |  |  |  |  |
| 勘察项目负 责人 |  |  |  |  |  |  |
| 测量项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |  |  |

注： 1 、拟派本项目的专业负责人 （除设计、勘察、测量项目负责人外） 的二代身份证、注册证或资格证 （以上专 业实行国家注册执业资格制度的须提供注册资格证书） 、职称证，提供近6个月（2023年 2 月至 2023 年7月）本单位社保证明（已退休人员提供退休证）扫描件；

2、拟派本项目的人员一人一岗， 不得兼任；

3 、投标人可根据自身的情况自行扩展表格增加人员。

投标人名称：                      （盖单位章） 法定代表人或授权代理人：                （签名）

日   期：     年    月    日

- 三、商务评审

根据本项目的招标文件第三章评标办法和标准中“商务评分标准”的要求提供。

说明：需提供业绩一览表、获奖情况一览表 （格式可自拟）

- 四、其他资料

- 1、投标单位承诺中标后不得将本项目的设计工作进行分包、转包或委

托第三方实施。（承诺书格式自拟）

- 2、投标人认为需要提供的资料。

梅州市蕉岭县“寿乡画廊”乡村振兴示范带建设项目（一期）

勘察测量设计

投标文件

投标文件内容               技术文件

投   标   人：           （盖投标人单位公章）       法定代表人或其委托代理人：                （签字）

日期： __________年_____月_____ 日

说  明

（一） 技术文件包含下列内容

1、根据本项目的招标文件第三章评标办法和标准中“技术评分标准”的要求提供。

2、投标人认为有必要提供的其他资料（如有）。

（二） 技术文件编制要求

1、设计应按照科学发展观， 全面贯彻适用、经济，在可能条件下注意美观的原则。

工程设计要与当地经济发展水平相适应，积极鼓励采用节能、节地、节水、节材、环 保技术的工程设计。

2、建筑工程设计应严格执行《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察勘察、设 计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计规范（规 程）和招标文件规定的相应设计文件编制深度要求。

3、提交的设计文件应符合有关主管部门制定的设计标准、规范、规程、定额和办 法的要求，并能够通过相关部门审查。

4、设计应符合本项目可行性研究报告等前期工作文件有关规定和规划设计条件的 有关要求。

- 设计成果要求

- 投标方案成果采用A3图幅打印装订。

1.勘察方案

2.测绘方案

3.设计方案

3.1 设计说明

投标人的设计说明至少应包括以下内容：工程概况、设计构思、总体布局设计说明、重要节点设计说明、工作计划及进度安排、保障设计工期和质量的主要措施。

3.2 设计图纸

投标人自定，建议包含重要节点设计效果图或意向图。。